# ProfyPlan — Руководство по заполнению шаблона импорта

Как загрузить данные о проекте, заказах и операциях из Excel

Версия 1.0 · 06.08.2026

# О чём этот документ

Это пошаговая инструкция для менеджера. Она объясняет, как заполнить Excel-файл с данными о производственных заказах, чтобы система ProfyPlan автоматически построила план работ: рассчитала сроки, показала критический путь, загрузку ресурсов и узкие места.

Вам не нужно быть техническим специалистом. Достаточно уметь работать в Excel. Все поля, которые действительно обязательны, помечены звёздочкой ★. Остальное можно пропустить — система додумает сама.

# Быстрый старт (30 секунд)

Если вам нужно просто загрузить список задач — заполните минимум:

1. Вкладка «Настройки» — название проекта

2. Вкладка «Заказы» — ID заказа, продукт и количество

3. Вкладка «Маршруты» — название операции, длительность и номер по порядку

Всё. Нажмите «Импорт» — система построит план.

# Структура файла (7 вкладок)

Excel-файл содержит семь вкладок. Они идут в определённом порядке — от общих настроек до справочников. Вы можете заполнить только те, которые нужны вашему проекту.

| № | Вкладка | Зачем нужна | Обязательна? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройки | Название проекта, режим работы | Да |
| 2 | Заказы | Что и в каком количестве производим | Да |
| 3 | BOM (состав) | Из чего состоит изделие (детали, материалы) | Нет |
| 4 | Ресурсы | Станки, люди, бригады — справочник | Нет |
| 5 | Маршруты | Список операций — что и в каком порядке делать | Да |
| 6 | Этапы | Крупные блоки работ (стройка) | Только для стройки |
| 7 | Подразделения | Цеха, участки, площадки | Нет |

# Вкладка 1 — Настройки проекта

Одна строка. Здесь вы говорите системе: «Это производственный проект, этапы не нужны, метод расчёта пусть пользователь выберет сам».

| Поле | Что писать | Пример | ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| Название проекта ★ | Любое понятное название | Редуктор Р-200 | ★ |
| Режим ★ | производство или строительство | производство | ★ |
| Использовать этапы ★ | да или нет | нет | ★ |
| Методы расчёта | cpm, pert, ccpm через запятую. Можно оставить пустым | (пусто) |  |
| Страна | RU, KZ, BY — для календаря праздников | RU |  |

💡 Если оставить «Методы расчёта» пустым — пользователь сам выберет метод в интерфейсе. Если написать «cpm,pert» — система предложит оба варианта по умолчанию.

# Вкладка 2 — Заказы

Каждая строка = один производственный заказ. Это ваш список дел: что, сколько и к какому сроку нужно сделать.

Если у вас один заказ — заполните одну строку. Если десять — десять строк.

| Поле | Что писать | Пример | ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказ ID ★ | Короткий код заказа (буквы и цифры) | P1 или ЗНП-001 | ★ |
| Продукт ★ | Что производим (человеческое название) | Редуктор Р-200 | ★ |
| Спецификация | Код спецификации из вкладки BOM | SPEC-001 |  |
| Кол-во ★ | Сколько штук нужно произвести | 100 | ★ |
| Старт | Дата начала (ГГГГ-ММ-ДД или ДД.ММ.ГГГГ) | 2026-08-01 |  |
| Срок | Крайняя дата сдачи | 2026-08-25 |  |
| Приоритет | низкий, обычный, высокий, критичный | высокий |  |
| Клиент | Для кого делаем | СибСтрой |  |

# Вкладка 3 — BOM (состав изделия)

BOM = Bill of Materials = спецификация = «из чего состоит изделие». Это дерево: изделие → сборочные единицы → детали → материалы.

Каждая строка — один узел этого дерева. У каждого узла есть свой ID (например, 1, 1.1, 1.1.1) и ссылка на родителя. Система по этим ссылкам сама выстроит иерархию.

⚠️ Если ваше изделие простое и BOM не нужен — просто пропустите эту вкладку.

| Поле | Что писать | Пример | ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация | Код спецификации (одинаковый для всех строк одного изделия) | SPEC-001 |  |
| Узел ID | Уникальный номер узла в рамках спецификации | 1.1.1 |  |
| Родитель | ID родительского узла (у корня — пусто) | 1.1 |  |
| Тип | сборка, полуфабрикат, материал, фантом | материал |  |
| Номенклатура | Название детали или материала | Чугун СЧ20 |  |
| Ед. | Единица измерения: шт, кг, м, л | кг |  |
| Норма на 1 | Сколько нужно на 1 родительскую единицу | 45 |  |
| Срок поставки | Дни (только для материалов) | 10 |  |

📖 Пример BOM для редуктора (читайте сверху вниз):

Редуктор Р-200 (сборка) — 1 шт

├─ Корпус в сборе (сборка) — 1 шт

│  ├─ Чугун СЧ20 (материал) — 45 кг, срок 10 дней

│  └─ Вал-шестерня (полуфабрикат) — 2 шт

└─ Подшипник 6205 (материал) — 4 шт, срок 3 дня

# Вкладка 4 — Ресурсы

Справочник ресурсов — кто или что выполняет работу. Ресурсом может быть станок, человек, бригада, кран, инструмент.

💡 Если не заполнять — система сама создаст ресурсы из названий в колонке «Ресурс» вкладки «Маршруты». Заполняйте только если хотите заранее указать количество и тип.

| Поле | Что писать | Пример |
| --- | --- | --- |
| ID ресурса | Короткий код | R-01 |
| Название | Человеческое название | Токарный участок |
| Тип | оборудование, персонал, бригада, инструмент, транспорт | оборудование |
| Подразделение | Где находится (из вкладки 7) | Цех №3 |
| Доступно | Сколько единиц доступно | 5 |
| Ед. | шт или чел | шт |

# Вкладка 5 — Маршруты

Самая важная вкладка. Здесь вы описываете последовательность операций: что за чем делать, сколько времени, на каком ресурсе.

Каждая строка = одна операция.

| Поле | Что писать | Пример | ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел ID | К какому BOM-узлу относится (если нет BOM — пусто) | 1.1 |  |
| № оп. ★ | Порядковый номер (1, 2, 3...) — по нему система выстроит цепочку | 1 | ★ |
| Операция ★ | Название — что делаем | Сборка корпуса | ★ |
| Ресурс | Кто/что выполняет (из вкладки 4 или любое название) | Слесарь |  |
| Этап | Номер этапа (только для стройки) | (пусто) |  |
| Подразделение | Где выполняется (из вкладки 7) | Цех №5 |  |
| Длит.,ч ★ | Сколько часов длится операция | 6 | ★ |
| Предш. оп. ★ | Номер предыдущей операции. Если пусто — цепочка 1→2→3 автоматически | 1 | ★ |
| Доп. материал | Какой материал расходуется дополнительно | Сталь 40Х |  |
| Расход | Сколько расходуется | 2 |  |
| Вых. год. | Доля годных изделий: 1.0 = 100%, 0.95 = 5% брака | 0.98 |  |

📖 Пример заполнения маршрута для сборки редуктора:

Операция 1: «Сборка корпуса» — 6 часов, ресурс «Слесарь», цех №5

Операция 2: «Сборка редуктора» — 8 часов, после операции 1, цех №2

Операция 3: «Контроль» — 2 часа, после операции 2, ОТК

Если колонка «Предш. оп.» не заполнена — система автоматически свяжет операции по порядку номеров: 1 → 2 → 3. Это удобно для простых линейных процессов.

# Вкладка 6 — Этапы

Нужна только для строительных проектов (если в Настройках выбрано «строительство» и «Использовать этапы = да»). В производстве — пропускаете.

Этап — это крупный блок работ, который нельзя начать, пока не закончен предыдущий. Например: фундамент → каркас → кровля → отделка.

| Поле | Что писать | Пример | ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап ★ | Номер по порядку | 1 | ★ |
| Название ★ | Название этапа | Земляные работы | ★ |
| Зависит от этапа | Номер этапа, без которого нельзя начать этот | 1 |  |
| Lag, дн | Технологический перерыв между этапами (дни) | 2 |  |

# Вкладка 7 — Подразделения

Справочник подразделений: цеха, участки, строительные площадки, склады. Необязательная вкладка. Нужна, если вы хотите, чтобы система учитывала, где территориально находится каждый ресурс.

| Поле | Что писать | Пример |
| --- | --- | --- |
| Название | Название подразделения | Цех №3 |
| Тип | цех, стройплощадка, склад, бригада, участок, офис | цех |
| Родитель | Вышестоящее подразделение (пусто — если корневое) | (пусто) |
| Мощность в сутки | Сколько человеко-часов или м² в сутки | 120 чел-ч |
| Адрес | Где находится | Корпус Б |

# Три типовых сценария

## 🟢 Сценарий 1: Простой список задач (минимум)

Подходит, если у вас нет сложной структуры изделия и неважно, кто именно делает работу.

Заполняете: Настройки + Заказы + Маршруты (только ★-поля).

Не заполняете: BOM, Ресурсы, Этапы, Подразделения.

Результат: система построит диаграмму Ганта с последовательностью операций и рассчитает сроки.

## 🟡 Сценарий 2: Производство с BOM и ресурсами

Подходит для сборочного производства, где изделие состоит из деталей и материалов.

Заполняете: Настройки + Заказы + BOM + Ресурсы + Маршруты.

Не заполняете: Этапы (uses_phases = нет).

Результат: полный производственный план с загрузкой станков и людей, критическим путём, потребностью в материалах.

## 🔴 Сценарий 3: Строительство

Подходит для стройки, где работы идут поэтапно и на разных площадках.

Заполняете: Настройки (режим=строительство, этапы=да) + Заказы + Ресурсы + Маршруты (с этапами) + Этапы + Подразделения.

BOM — редко нужен в стройке.

Результат: план с контрольными точками по этапам, загрузкой кранов и бригад, привязкой к площадкам.

# Как загрузить файл в систему

1. Заполните Excel-файл по этой инструкции

2. Зайдите в ProfyPlan и авторизуйтесь

3. Нажмите кнопку «Импорт из Excel» в разделе проектов

4. Выберите ваш файл и нажмите «Загрузить»

5. Система проверит данные и покажет результат: что создано, есть ли ошибки

6. Если есть ошибки — исправьте их в Excel и загрузите снова

7. После успешной загрузки откройте проект — план готов

# Советы

💡 Не бойтесь оставлять поля пустыми. Система заполнит пробелы автоматически.

💡 Если не знаете, какой ресурс указать — просто напишите название должности или станка. Система создаст ресурс сама.

💡 Номера операций (№ оп.) — это просто порядок: 1, 2, 3... Не нужно ничего изобретать.

💡 Если операция А должна быть перед операцией Б — укажите номер А в колонке «Предш. оп.» для Б. Или просто пронумеруйте их по порядку — система поймёт.

💡 BOM-узлы типа «фантом» — это узлы, которые есть на бумаге, но не требуют отдельной операции. Система их пропустит, а их материалы «всплывут» в родительский узел.

# Частые вопросы

### Что будет, если я не заполню колонку «Предш. оп.»?

Система автоматически свяжет операции по порядку номеров: 1 → 2 → 3 → 4. Этого достаточно для большинства случаев.

### Можно ли загрузить только часть данных?

Да. Например: сначала загрузите заказы и BOM (без маршрутов), а потом отдельным файлом — маршруты. Или наоборот.

### Что делать, если система показала ошибку?

Ошибка будет с описанием — например, «Не заполнено название проекта» или «Этапы включены, но вкладка Этапы пуста». Исправьте и загрузите заново. Предупреждения (⚠️) — не ошибки, система продолжит работу.

### Я заполнил ресурсы во вкладке 4 и в Маршрутах. Кто победит?

Если ресурс из Маршрутов уже есть во вкладке 4 — система возьмёт существующий. Если нет — создаст новый. Дублирования не будет.

ProfyPlan · Руководство пользователя · Версия 1.0 · 06.08.2026