## 1-Настройки
Параметр | Значение | Примечание
Название проекта * | Тестовый импорт | обязательно
Режим * | производство | производство или строительство
Использовать этапы * | нет | да или нет
Методы расчёта |  | через запятую: cpm, pert, ccpm. Пусто — пользователь выберет сам
Страна | RU | для производственного календаря

## 2-Заказы
Заказ ID * | Продукт * | Спецификация | Кол-во * | Старт | Срок | Приоритет | Клиент
P1 | Редуктор Р-200 | SPEC-001 | 100 | 2026-08-01 | 2026-08-25 | высокий | СибСтрой
P2 | Редуктор Р-200 | SPEC-001 | 50 | 2026-08-05 | 2026-08-30 | обычный | ПромТех

## 3-BOM
Спецификация * | Узел ID * | Родитель | Тип * | Номенклатура * | Ед. | Норма на 1 * | Срок поставки, дн
SPEC-001 | 1 |  | сборка | Редуктор Р-200 | шт | 1
SPEC-001 | 1.1 | 1 | сборка | Корпус в сборе | шт | 1
SPEC-001 | 1.1.1 | 1.1 | материал | Чугун СЧ20 | кг | 45 | 10
SPEC-001 | 1.1.2 | 1.1 | полуфабрикат | Вал-шестерня | шт | 2
SPEC-001 | 1.2 | 1 | материал | Подшипник 6205 | шт | 4 | 3

## 4-Ресурсы
ID ресурса | Название | Тип | Подразделение | Доступно | Ед.
R-01 | Токарный участок | оборудование | Цех №3 | 5 | шт
R-02 | Слесарь | персонал | Цех №5 | 8 | чел
R-03 | Контролёр ОТК | персонал | ОТК | 2 | чел

## 5-Маршруты
Узел ID | № оп. * | Операция * | Ресурс | Этап | Подразделение | Длит.,ч * | Предш. оп. * | Доп. материал | Расход | Вых. год.
1.1 | 1 | Сборка корпуса | Слесарь | 1 | Цех №5 | 6 |  |  |  | 0.98
1 | 1 | Сборка редуктора | Слесарь | 1 | Цех №2 | 8 |  |  |  | 1
1 | 2 | Контроль | Контролёр |  | ОТК | 2 | 1 |  |  | 1
1.1.2 | 1 | Токарная | Токарь |  | Цех №3 | 4 |  | Сталь 40Х | 2 | 0.95
1.1.2 | 2 | Шлифовка | Шлифовщик |  | Цех №3 | 3 | 1 |  |  | 1

## 6-Этапы
Этап | Название | Зависит от этапа | Lag, дн
1 | Земляные работы
2 | Фундамент | 1 | 0
3 | Каркас и стены | 2 | 2
4 | Кровля | 3 | 0
5 | Отделка | 4 | 5

## 7-Подразделения
Название | Тип | Родитель | Мощность в сутки | Адрес
Цех №2 | цех |  | 80 чел-ч | Корпус А
Цех №3 | цех |  | 120 чел-ч | Корпус Б
Цех №5 | цех |  | 60 чел-ч | Корпус А
ОТК | участок |  | 16 чел-ч | Корпус Б