## Заказы
Заказ ID | Продукт | Спецификация | Кол-во | Старт | Срок | Приоритет | Клиент
P1 | Редуктор Р-200 | SPEC-001 | 100 | 2026-08-01 | 2026-08-25 | high | СибСтрой
P2 | Редуктор Р-200 | SPEC-001 | 50 | 2026-08-05 | 2026-08-30 | normal | ПромТех

## BOM
Спецификация | Узел ID | Родитель | Тип | Номенклатура | Ед. | Норма на 1 | Срок поставки
SPEC-001 | 1 |  | assembly | Редуктор Р-200 | pcs | 1
SPEC-001 | 1.1 | 1 | assembly | Корпус в сборе | pcs | 1
SPEC-001 | 1.1.1 | 1.1 | material | Чугун СЧ20 | kg | 45 | 10
SPEC-001 | 1.1.2 | 1.1 | semi_finished | Вал-шестерня | pcs | 2
SPEC-001 | 1.2 | 1 | material | Подшипник 6205 | pcs | 4 | 3

## Маршруты
Узел ID | № оп. | Операция | Станок | Длит.,ч | Предш. оп. | Доп. материал | Расход | Вых. годного
1 | 1 | Сборка редуктора | Слесарь | 8 |  |  | 0 | 1
1 | 2 | Контроль | Контролёр | 2 | 1 |  | 0 | 1
1.1 | 1 | Сборка корпуса | Слесарь | 6 |  |  | 0 | 0.98
1.1.2 | 1 | Токарная | Токарь | 4 |  | Сталь 40Х | 2 | 0.95
1.1.2 | 2 | Шлифовка | Шлифовщик | 3 | 1 |  | 0 | 1